## BUBBLES
Gráfico de Gantt
| TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA | FASE 1 | [14 empty] | FASE 2 | [14 empty] | FASE 3 | [14 empty] | FASE 4
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
1 | SPRINT 01
| Contexto e Justificativa de Negócio | Todos | 2023-09-04 | 2023-09-13 | 9 | 100%
| Diagrama de classe | Todos | 2023-09-08 | 2023-09-18 | 10 | 100%
| Design | Todos | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 4 | 100%
| Desenho de Solução | Todos | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 5 | 100%
| Ferramenta de Gestão | Todos | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 3 | 100%
| Persona | Todos | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 8 | 100%
| Ferramentas | Todos | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 8 | 100%
2 | SPRINT 02
| Gráfico de Gantt | Laviny | 2023-10-17 | 2023-10-22 | 4 | 100%
| Documentação | Laviny | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 3 | 100%
| Desenho de arquitetura (Modelagem) | Paulo | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 3 | 100%
| Planilha de arquitetura | Paulo | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 8 | 100%
| Tarefa 5Desenho de arquitetura (Modelagem) | Todos | 2023-10-17 | 2023-10-22 | 6 | 100%
.~= | Login/LogOff com ORM e JWT | Nome da pessoa | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 6 | 100%
| 2 CRUDs (SpringBoot + ORM) | Nome da pessoa | 2023-10-13 | 2023-10-25 | 13 | 100%
| Documentação da APIs com (Swagger) reforçando tratamento de falhas. | Ruan e Paulo | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 5 | 100%
| Padrão de Projeto | Todos | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 4 | 100%
| Implementação de lista de ordenação. | Nome da pessoa | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 7 | 100%
| 2 CRUDs (SpringBoot + ORM) | Nome da pessoa | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 15 | 100%
| Documento de Layout | Nome da pessoa | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 5 | 100%
| Modelagem de Dados | Todos | 2023-10-17 | 2023-10-22 | 5 | 100%
3 | SPRINT 03
| Site | Todos | 2023-10-17 | 2023-10-22 | 10 | 100%
| Arquivo TXT | Nome da pessoa | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 6 | 0%
| Frint Ebd da Aplicação | Nome da pessoa | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 8 | 0%
| Integração do Site com a aplicação | Nome da pessoa | 2023-10-06 | 2023-11-13 | 8 | 0%
| Planilha UAT | Nome da pessoa | 2023-11-06 | 2023-11-16 | 11 | 0%
| Chat e comentários | Nome da pessoa | 2023-11-06 | 2023-11-16 | 11 | 0%
| Não definido | Nome da pessoa |  |  | 0 | 0%
| Não definido | Nome da pessoa |  |  | 0 | 0%